番禺区何贤纪念医院沙湾院区联影CT设备场地

装修改造项目需求书

工程名称：番禺区何贤纪念医院沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

项目预算金额：¥254638.12元（预算评审价），金额包括但不限于工程费、图纸深化设计费、人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、服装、装修材料、工具、消耗配件、税费等费用。请响应人认真复核资料，承担竞价风险。

图纸及工程量清单：具体详见施工图纸及工程量预算清单。施工范围包括施工图纸、预算清单及其他资料（包括建筑行业工艺要求）列明的一切工程量，如施工图、工程量预算清单与现场实际冲突时，以现场实际优先，并结合施工图进行实施完工，并通过验收，请投标人认真复核上述资料，承担竞价风险。

工程范围

本项目将原CR设备区域改造为CT设备机房及控制室，装修改造面积约60m2，主要工程量包括拆除、砌筑、结构、装饰、电气（含新敷电源及配电柜改造）、暖通、给排水、弱电、消防、防辐射（墙体、楼板、防辐射门窗）工程等。一切在图纸上、清单上、现场施工工艺要求必须实施的内容均在承包范围。

承包形式：施工图总价包干，包工包料包文明施工。

工期：不超过30个日历天，自发包人签发开工报告开始计算。注意根据发包人实际使用或CT设备安装等有关实际情况，需注意配合进行分阶段实施，要求做好施工组织安排。
质保期：两年，自签订竣工报告之日起计算。如涉及外墙或防水等工程，则以国家或行业的强制性标准执行。

本工程的质量验收标准

1.工程质量标准应不得低于国家或行业的强制性标准，工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

2.发包人、承包人、监理单位三方共同验收，合格后才支付合同成交款项。

承包人责任

1.编制施工技术方案，确定施工技术措施；

2.提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

3.控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

4.负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

5.参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

6.承担质量保修期的工程保修责任；

7.承担其他工程质量责任。

其他管理规定（包括但不限于下列内容）：

1.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，签订相关安全生产承诺书、配备专业安全员，现场负责人落实全过程施工安全等职责，原则上不允许更换，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

2.在正式开工前，由发包人组织承包人、监理人、CT设备安装专业公司等单位召开工程施工交底会。施工过程中，承包人除必须严格按图施工外，亦要了解CT设备相关防辐射规范，项目完工后必须通过主管部门防辐射或环保验收，如需整改，承包人需无条件接受并整改至CT设备厂家及防辐射或环保监管部门验收标准为止，发包人不再另行就整改工程支付费用或变更签证。

3.严禁在医院区域赌博、吸烟、喝酒、使用煤气炉、电饭锅等，否则扣除承包人200元/次；如违规使用造成火灾等重大事故，承包人负责赔偿采购人全部损失，必要时追究承包人和当事人的法律责任。

4.承包人员工在医院内打架、与他人争吵等扣除承包人500元/次。

5.承包人的员工作业时未能做好警示等防御措施，或因不按操作规程等其他原因造成人员受伤或财产损失等情况，所造成的损失、索赔费用和相关法律责任，均由承包人负责。

6.项目均为室内装修，中标人需要按照发包人要求的时间进行施工，确保施工不对发包人造成业务影响。未按要求时间时间的，扣罚300元/次。
付款方式

1. 合同签订后，发包人支付承包人合同金额的30%作为预付款。

2．验收合格后（指所有工程通过发包人及监理人验收、CT设备厂家及防辐射或环保监管部门验收），发包人一次性支付至结算评审价的95% 。

3．余款为项目结算评审价的5%，待质量保证期结束后，发包人确定工程质量及售后服务无扣罚款项后一次性支付至结算评审价。

资料管理要求（包括但不限于下列内容）：

1.根据城建档案相关规范及要求，并结合发包人资料归档相关要求，如“项目资料归档简要说明”等进行同步落实资料提交工作。

2.要求承包人进行每次请款之前，务必按照相关要求通过资料验收，资料提交进度需与工程施工进度一致，否则不予通过请款。

3.要求承包人务必配备专业资料员，并在召开第一次工程例会时与现场负责人进行参会，进行全过程跟踪提交资料，落实对接每次请款资料、结算资料、归档资料等，直至工程项目资料及现场验收通过、资料归档通过、并质保期满等全过程资料跟踪落实。所提供资料除纸质版外，还需提供电子档案。

4.要求施工单位在每次资料提交前务必进行资料签名盖公章初审、提交监理签名盖公章复审通过、方可提交发包人进行终审，如资料审核不通过，要求积极配合整改，直至通过，否则不予通过请款。

违约责任

1.由于中标人原因，延误工期的，每延误一天，应减收延误工程项目应收款的百分之三。延误超过15天，中标人应向采购人赔偿延误工程总费用的50%作为违约金，造成采购人的其它损失，中标人应承担相应的赔偿责任。

2.中标人工作人员须遵守采购人的管理纪律，中标人工作人员在采购人处产生的一切争议纠纷由中标人负责，与采购人无关。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

4

