番禺区何贤纪念医院胃肠DR一体机电源安装项目

需求书
项目名称：番禺区何贤纪念医院胃肠DR一体机电源项目
采购预算：不超过¥49938.35元，金额包括但不限于货款、安装费、运输费、人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、工具、消耗配件、税费等费用。请响应人认真复核资料，承担竞价风险。

三、工程量清单:具体详见附件2。本项目甲方提供的工程量清单仅用作参考，如工程量清单与现场实际存在偏差，以现场实际优先，并落实本次胃肠DR一体机电源项目安装且能通过相关设备厂家或甲方的验收，项目完成调试后续连续试运行且稳定供电超过20天后方能视为最终验收合格，本项目不再另行增加签证或其它费用，请投标人认真复核上述资料，承担竞价风险。

四、资质要求：具有建筑机电安装工程专业承包资质或承装类电力设施、具有安全生产许可证。
五、工程范围包括但不限于以下专业 ：
工程主要内容包括以下：旧电源迁改、新建供配电箱（含开关）、新敷设及安装电缆等。

六、承包形式：总价包干。包工包料包文明施工。

七、工期：不超过 10个日历天，自签订开工报告之日起计算。注意根据发包人实际使用或胃肠DR一体机设备安装等有关实际情况，需注意配合进行分阶段实施，要求做好施工组织安排。
八、本工程合同质保期一年，自签订竣工报告之日起计算。如涉及防水等其它工程，则以国家或行业的强制性标准执行。
九、本工程的质量验收标准：

1.工程质量标准应不得低于国家或行业的强制性标准，工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

2.发包人、承包人、监理单位三方共同验收，合格后才支付合同成交款项。

十、在质量保证期内，承包人对本工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

编制施工技术方案，确定施工技术措施；

提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

承担质量保修期的工程保修责任；

承担其他工程质量责任。

十一、其他管理规定（包括但不限于下列内容）：

1.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，签订相关安全生产承诺书、配备专业安全员，现场负责人落实全过程施工安全等职责，原则上不允许更换，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
2.在正式开工前，由发包人组织承包人、监理人、胃肠DR一体机设备安装专业公司等单位召开工程施工交底会。项目完工后须满足胃肠DR一体机设备连续运行且稳定供电超过20天后方能视为验收合格，如需整改，承包人需无条件接受并整改至合格为止，发包人不再另行就整改工程支付费用或变更签证。

严禁在医院区域赌博、吸烟、喝酒、使用煤气炉、电饭锅等，否则扣除承包人200元/次；如违规使用造成火灾等重大事故，承包人负责赔偿采购人全部损失，必要时追究承包人和当事人的法律责任。

承包人的员工在医院范围内打架、与他人争吵等扣除承包人500元/次。

承包人的员工作业时未能做好警示等防御措施，或因不按操作规程等其他原因造成人员受伤或财产损失等情况，所造成的损失、索赔费用和相关法律责任，均由承包人负责。

十二、付款方式：
1. 签订合同后，发包人支付承包人预付款，预付款为合同价款的30%。

2．验收合格后，发包人一次性支付至合同总价的95%。

3．余款为合同总价的5%，待质量保证期结束后，发包人确定工程质量及售后服务无扣罚款项后一次性支付完毕。
十二、资料管理要求（包括但不限于下列内容）：

1.根据城建档案相关规范及要求，并结合发包人资料归档相关要求，如“项目资料归档简要说明”等进行同步落实资料提交工作。
2.要求承包人进行每次请款之前，务必按照相关要求通过资料验收，资料提交进度需与工程施工进度一致，否则不予通过请款。
3.要求承包人务必配备专业资料员，并在召开第一次工程例会时与现场负责人进行参会，进行全过程跟踪提交资料，落实对接每次请款资料、结算资料、归档资料等，直至工程项目资料及现场验收通过、资料归档通过、并质保期满等全过程资料跟踪落实。所提供资料除纸质版外，还需提供电子档案。
4.要求施工单位在每次资料提交前务必进行资料签名盖公章初审、提交监理签名盖公章复审通过、方可提交发包人进行终审，如资料审核不通过，要求积极配合整改，直至通过，否则不予通过请款。

4

